## Light SDK 进度表
Pyxis | [5 empty] | 2011年度
已完成 ◆ Milestone |  |  |  |  | 日付 | 2011-06-01 | 2011-06-02 | 2011-06-03 | 2011-06-04 | 2011-06-05 | 2011-06-06 | 2011-06-07 | 2011-06-08 | 2011-06-09 | 2011-06-10 | 2011-06-11 | 2011-06-12 | 2011-06-13 | 2011-06-14 | 2011-06-15 | 2011-06-16 | 2011-06-17 | 2011-06-18 | 2011-06-19 | 2011-06-20 | 2011-06-21 | 2011-06-22 | 2011-06-23 | 2011-06-24 | 2011-06-25 | 2011-06-26 | 2011-06-27 | 2011-06-28 | 2011-06-29 | 2011-06-30 | 2011-07-01 | 2011-07-02 | 2011-07-03 | 2011-07-04 | 2011-07-05 | 2011-07-06 | 2011-07-07 | 2011-07-08 | 2011-07-09 | 2011-07-10 | 2011-07-11 | 2011-07-12 | 2011-07-13 | 2011-07-14 | 2011-07-15 | 2011-07-16 | 2011-07-17 | 2011-07-18 | 2011-07-19 | 2011-07-20 | 2011-07-21 | 2011-07-22 | 2011-07-23 | 2011-07-24 | 2011-07-25 | 2011-07-26 | 2011-07-27 | 2011-07-28 | 2011-07-29 | 2011-07-30 | 2011-07-31
进行中 ※ 工数单位：MD。 |  |  |  |  | 週 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
未开始 | bar: 週
検討中 |  |  |  |  | 工数合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
任务 | 责任者 | 予定工数 （MD） | 实际工数 （MD） | 完成率(%) | 週: 备考; 三: 0; 四: 0; 五: 0; 六: 0; 日: 0; 一: 0; 二: 0; 三: 0; 四: 0; 五: 0; 六: 0; 日: 0; 一: 0; 二: 0; 三: 0; 四: 0; 五: 0; 六: 0; 日: 0; 一: 0; 二: 0; 三: 0; 四: 0; 五: 0; 六: 0; 日: 0; 一: 0; 二: 0; 三: 0; 四: 0
LightSDK Schedule
SdkCommonLib
Crypt Module | 李洪 | 2 |  | 100 | bar: 六 to 日
Crypt Sample | 李洪 | 3 |  | 100 | bar: 一 to 三
PreviewHandler Sample | 周院奇 | 3 |  | 100 | bar: 四 to 六
InkManager Sample | 李洪 | 3 |  | 0 | bar: 六 to 一
FileSearcher Sample | 郭建斌 | 2 |  | 100 | bar: 二 to 三
KnownFolder Sample | 李洪 | 1 |  | 100 | bar: 二 to 三
DragDrop Sample | 李洪 | 2 |  | 100 | bar: 二 to 三
ScrollBitmap Sample | 李洪 | 1 |  | 100 | bar: 二 to 三
Animation Sample | 李洪 | 3 |  | 0 | bar: 二 to 三
MileStone#1: Release SdkCommonLib | 李洪 | 3 |  | 0
Update ReleaseNote | 李洪 | 2 |  | 100 | bar: 四
Update Confluence | 李洪 | 0.5 |  | 100 | bar: 四
| 李洪 | 1 |  | 0
Document | 李洪 |  |  | 0
Simple SDS | 李洪 | 10 |  | 0
ReleaseNote | 李洪 | 1 |  | 0
0
SdkFrameworkLib | 李洪 |  |  | 0
Windows | 李洪 | 2 |  | 0
Editbox | 李洪 | 4 |  | 0
Structure of Project | 李洪 | 2 |  | 0 | bar: 五 to 六
Checkbox | 李洪 |  |  | 0 | bar: 五 to 六
RadioButton | 李洪 |  |  | 0 | bar: 五 to 六
GroupBox | 李洪 |  |  | 0 | bar: 五 to 六
0 | bar: 五 to 六
0 | bar: 五 to 六
Tab | 李洪 | 5 |  | 0
Layered View | 李洪 | 2 |  | 0
MileStone#1: Release SdkFrameworkLib | 李洪 |  |  | 0
Update ReleaseNote | 李洪 |  |  | 0
Update confluence | 李洪 |  |  | 0
……
Note on U3: 王春ビン退出 こう し森加入